План-график  введения

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  (ФГОС)

в муниципальном общеобразовательном учреждении Чердаклинской средней общеобразовательной школе № 2

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственный | Срок | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Директор школы Махмутова А.А. | 31.01.2011 10.02.2011 Согласно плана-графика | 1. Приказ «О введении Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования» 2.Приказ «О разработке основной образовательной программы начального общего образования». 3. Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год». |
|  | Педагогический совет по введению ФГОС НОО второго поколения. | Директор школы Махмутова А.А., зам. директора по УВР Бабич З.К. | 27.03.2011 | 4. Заседание педагогического совета |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Директор школы Махмутова А.А. | 14.02.2011 | 5. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ОУ. |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | Директор школы Махмутова А.А. заместители директора по УВР Бабич З.К., Садыков М.М., зам.директора по ВР Голубкова Н.В. | Март 2011 года | 6.Аналитическая справка |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор школы Махмутова А.А., зам.директора по УВР Садыков М.М. | По необходимости | 7. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ. |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Директор школы Махмутова А.А., рабочая группа | Апрель 2011 года | 8. Образовательная программа ОУ. |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Директор школы Махмутова А.А., заместитель директора по УВР Бабич З.К. | Январь 2011 года | 9. Учебный план МОУ Чердаклинской средней общеобразовательной школы № 2 на 2011/2012 учебный год |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Директор школы Махмутова А.А., зам.директора по ВР Голубкова Н.В., педагоги дополнительного образования | Январь 2010 года | 10. Разработка программ внеурочной деятельности школы |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классах | Директор школы Махмутова А.А., зам. директора по УВР Садыков М.М., руководитель ШМО учителей начальных классов Борзова В.А., учителя начальных классов Вебер Е.П., Лампеева Д.А. | Август 2011года | 11. Разработка рабочих программы начального общего образования на основе ФГОС. |
|  | Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | Заместитель директора по ВР Голубкова Н.В., старшая вожатая Хабибуллова Е.Ф. | Август 2011 года | 12. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Заместитель директора по ВР Голубкова Н.В., | Август 2011 года | 13. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся |
|  | Разработка программы формирования универсальных учебных действий | Заместитель директора по УВР Бабич З.К. | Сентябрь 2011 года | 14. Программа формирования универсальных учебных действий |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | Директор школы Махмутова А.А. | До 20 мая 2011 года | 1. Управляющий совет. Заседание. |
|  | Реализация моделей взаимодействия образовательного учреждения с учреждениями общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Зам.директора по УВР Голубкова Н.В. | Август 2011 года | 2.План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 3. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей. |
|  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе. | Зам.директора по УВР Садыков М.М. | Август 2011 года | 4. План методического сопровождения введения ФГОС в школе |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС начального общего образования в школе. | Директор школы Махмутова А.А. | Март 2011 года | 1. Аналитическая справка. |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в введении ФГОС в 2010-2011 учебном году: | Директор школы Махмутова А.А. | В течение 2011 года | 2.Курсы повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. |
|  | Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС начального общего образования | Зам. директора по УВР Садыков М.М. | В течение 2011 года | 3. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. 4. Организация круглого стола в школе по теме «Введение ФГОС НОО: проблемы и перспективы» 5. Заседание методического совета «Реализация плана-графика по внедрению ФГОС НОО». 6. Заседание ШМО учителей начальных классов «Изучение и обсуждение ФГОС НОО» 7. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |
|  | Организация и проведение семинара по системно-деятельностному подходу. | Зам. директора по УВР Садыков М.М., руководитель ШМО учителей начальных классов Борзова В.А. | По плану ШМО 2011/2012 учебный год | 8. Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения. |
|  | Проведение серии открытых уроков учителей начальных классов школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | Зам. директора по УВР Садыков М.М., руководитель ШМО Борзова В.А. | По плану ШМО |  |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Директор школы Махмутова А.А. | Июнь 2011 года | 9. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования. | Зам. директора по УВР Садыков М.М. учитель информатики Осипова О.А. | До 15 марта 2011 года | 1.Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО |
|  | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения. | Директор школы Махмутова А.А., зам.директора по УВР Бабич З.К. | Сентябрь 2011 года | 2.Разработка, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения. |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Директор школы Махмутова А.А. | Сентябрь 2011года | 3.Заседание Управляющего Совета. 4. Заседание педагогического совета. 5. Размещение на сайте школы. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы Махмутова А.А., зам.директора по АХЧ Терехин Н.А. | до 1 августа 2011 года | 1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы Махмутова А.А., зам.директора по АХЧ Терехин Н.А. | В течение 2011 года | 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС НОО. | Директор школы Махмутова А.А., зав. библиотекой Умарова И.Р. | В течение 2011 года | 3. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Зам. директора по УВР Садыков М.М., учитель информатики Осипова О.А. | В течение 2011 года | 4.Доступ учителей школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (об учебном кабинете, о кабинете Здоровья, о библиотеке). | Зам.директора по УВР Бабич З.К., зам.директора по ВР Голубкова Н.В. | До 01.05.2011 | 5.Разработка и утверждение локальных актов. |