План

деятельности опорной образовательной организации

по учебно-методической работе

на 2018 -2019 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные, участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрь 2018-2019 учебного года Подготовительный этап |
| 1. | Педагогический Совет. «Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Октябрь | Директор школы, методист. Педагогический коллектив школы | Изучение указа Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» |
| 2 | Анкетирование педагогических работников на определение уровня готовности к инновационной деятельности | Октябрь | Руководитель проекта, научный руководитель, научный консультант | Проблемно-ориентированный анализ готовности педагогов к ведению инновационной деятельности. |
| 3. | Совещание при директоре: «Ознакомление с планом учебно-методической деятельности в соответствии с целями проекта» | Ноябрь | Директор школы, заместитель директора -руководитель проекта, методист, члены педагогического коллектива. | Участие педагогического коллектива, в реализации проекта в 2018-2019 учебном году. |
| Ноябрь-апрель 2018-2019 учебного года Основной этап. Реализация плана инновационно-методической деятельности |
| 4. | Обучающие семинары: 1. Девять федеральных проектов, которые изменят российское образование 2. Об итогах участия во Всероссийской конференции «Общественно-профессиональное обсуждение хода внедрения и применения разработанной модели аттестации на основе использования ЕФОМ и типовых комплектов ЕФОМ для проведения аттестации учителей». 3.О Дорожной карте Национальной системы учительского роста. Новации профстандарта педагога. | Ноябрь Январь Март | Директор школы, заместитель директора -руководитель проекта, научный руководитель, научный консультант, члены педагогического коллектива. | Научный консультант методист Научный консультант методист Научный консультант |
| 5. | Конкурс для учащихся муниципалитета «Проектируем будущее», посвященный долгосрочному развитию МО «Чердаклинский район». | Февраль | Директор школы, заместитель директора – руководитель проекта, члены педагогического коллектива. | Кейс проектов учащихся МО «Чердаклинский район» |
| 6. | Индивидуальные консультации для педагогов. Подготовка положения конкурса профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп» | По мере необходимости | Научный руководитель, научный консультант | Расширение профессиональных компетенций педагогов, выявление потенциала . |
| 7. | Мотивация педагогов на деятельность, способствующую развитию профессиональных компетенций. | В течение учебного года. | Директор школы, | Развитие профессиональных компетенций Повышение креативности педагогов. |
| 8. | Мониторинг участия и результативности учителей в мероприятиях школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровня. | По итогам полугодия. | Члены рабочей группы | Сбор и анализ информации. Введение коэффициента активности в систему морального и материального стимулирования членов педагогического коллектива. |  |
| 9. | Творческий отчёт школы. очный этап конкурса профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп» | Март 2019 | Директор школы, заместитель директора по УВР- руководитель проекта, научный руководитель, научный консультант, члены педагогического коллектива. | Кейс инновационных методических материалов педагогов МО «Чердаклинский район» |
| 10. | Презентация инновационной деятельности школы в СМИ, подготовка публикаций в региональных и республиканских изданиях. | Апрель | Руководитель проекта, члены рабочей группы | Анализ работы и эффективности внедрения проекта в ОО |
| 11. | Подготовка сборника методических материалов по результатам конкурсов профессионального мастерства. | Май | Директор, заместитель директора по УВР- руководитель проекта, научный руководитель, научный консультант, члены педагогического коллектива. | Сборник методических материалов |
| Май-сентябрь 2019 года Заключительный этап |
| 12 | Педагогический совет «Анализ и обобщение опыта реализации проекта «Учитель будущего» | Май | Директор школы | Результативность реализации проекта в опорной школе |
| 13 | Выставка материалов по реализации проекта на муниципальном педагогическом форуме | Август | Руководитель проекта | Результативность реализации проекта «Учитель будущего» в опорной школе по инновационно-методической работе и распространение его на муниципальном уровне |
| 14 | Публикации по теме инновационной работы в центральной педагогической печати | Март-апрель | Прохорова С.Ю. Талипова Л.В. | Повышение уровня педагогических компетенций и имиджа образовательной организации. |